## CONSOLIDADO FEN.AREQUIPA
MATRIZ DE DATOS – INTERVENCIÓN EN EESS PARA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD FEN D.S. 258 AREQUIPA
REGIÓN | UNIDAD EJECUTORA | ASIGNACIÓN PARA LA UNIDAD EJECUTORA D.S O58 | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DEL EESS |  | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN PARA LA UNIDAD EJECUTORA D.S O58 POR EESS | MONTO TOTAL DE LA CERTIFICACIÓN S/. | TIPO DE TERMINO DE REFERENCIA |  |  | REPORTE DE EJECUCIÓN |  | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | ESTADO DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (%) | FECHA DE FIN DE LOS EJECUCIÓN DE TRABAJO | MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA | FOTOGRAFÍA ANTES CONSIGNAR SI/NO | FOTOGRAFÍA DESPUÉS CONSIGNAR SI/NO |  | PASO CRITICO |  | O68 |  |  | 104
[10 empty] | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA | ESPECIFICAR LOS N°s DE ORDEN DE SERVICIOS | MONTO TOTAL COMPROMETIDO EN LAS ORDENES DE SERVICIO | [6 empty] | NOMBRE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (EJMP. REPARACIÓN DE TECHO, CABIO DE CANALETAS, MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO, ETC.) | LOGROS | DIFICULTADES (SI NO HA COMPLETADO LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS CASILLAS: DEL 8 AL 17, DEBERÁ INDICAR EN LAS OBSERVACIONES LAS CAUSAS Y/O MOTIVOS POR LOS CUALES HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON ESA INFORMACIÓN | PIA | PIM | EJECUTADO AL 31.03.2016 | PIA | PIM | EJECUTADO AL 31.03.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
AREQUIPA (S/. 2'120,000.00) | 402 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO | 125000 | AREQUIPA | AREQUIPA | 1 | HOSPITAL HONORIO DELGADO | 8: 125000; 9: 125000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO
| 401 HOSPITAL GOYENECHE | 85000 | AREQUIPA | AREQUIPA | 2 | HOSPITAL GOYENECHE | 8: 85000; 9: 85000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS HOSPITAL GOYENECHE
| 405 RED PERIFÉRICA AREQUIPA | 805000 | CAYLLOMA | ACHOMA | 3 | P.S ACHOMA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S ACHOMA; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | CABANACONDE | 4 | C.S CABANACONDE | 8: 30000; 9: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS CABANACONDE
|  |  | CAYLLOMA | CALLALLI | 5 | C.S CALLALLI | 8: 30000; 9: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S CALLALLI
|  |  | CONDESUYOS | CAYARANI | 6 | P.S CAYARANI | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S CAYARANI
|  |  | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 7 | C.S CAYLLOMA | 8: 30000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S CAYLLOMA; 22: EJECUTADO
|  |  | AREQUIPA | CHIGUATA | 8 | C.S. CHIGUATA | 8: 25000; 9: 20000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S. CHIGUATA; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | CHIVAY | 9 | C.S CHIVAY | 8: 35000; 9: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S CHIVAY
|  |  | CASTILLA | CHOCO | 10 | P.S CHOCO | 8: 25000; 9: 30000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S CHOCO
|  |  | CAYLLOMA | COPORAQUE | 11 | P.S COPORAQUE | 8: 20000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S COPORAQUEl; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | HUAMBO | 12 | P.S HUAMBO | 8: 25000; 9: 30000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S HUAMBOl
|  |  | CAYLLOMA | HUANCA | 13 | C.S HUANCA | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S HUANCA
|  |  | CAYLLOMA | ICHUPAMPA | 14 | P.S ICHUPAMPA | 8: 25000; 9: 30000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S ICHUPAMPA; 22: EJECUTADO
|  |  | AREQUIPA | LA JOYA | 15 | C.S LA JOYA | 8: 30000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S LA JOYAl; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | LARI | 16 | P.S LARI | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S LARI; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | LLUTA | 17 | P.S LLUTA | 8: 25000; 9: 30000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S LLUTA; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | MACA | 18 | P.S MACA | 8: 20000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S MACA; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | MADRIGAL | 19 | P.S MADRIGAL | 8: 20000; 9: 20000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S MADRIGAL
|  |  | CAYLLOMA | MAJES | 20 | C.S SANDRITA PEREZ | 8: 35000; 9: 35000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S SANDRITA PEREZ
|  |  | AREQUIPA | POLOBAYA | 21 | P.S POLOBAYA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S POLOBAYA; 22: EJECUTADO
|  |  | AREQUIPA | QUEQUEÑA | 22 | P.S QUEQUEÑA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S QUEQUEÑA; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | 23 | P.S IMATA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S IMATA; 22: EJECUTADO
|  |  | AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS | 24 | P.S SAN JUAN DE SIGUAS | 8: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S SANTA RITA DE SIGUAS
|  |  | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 25 | P.S SAN JUAN DE TARUCANI | 8: 25000; 9: 20000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S SAN JUAN DE TARUCANI
|  |  | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | 26 | P.S SANTA ISABEL DE SIGUAS | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S SANTA ISABEL DE SIGUAS
|  |  | AREQUIPA | SANTA RITA DE SIGUAS | 27 | P.S SANTA RITA DE SIGUAS | 8: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S SANTA RITA DE SIGUAS
|  |  | CAYLLOMA | SIBAYO | 28 | P.S SIBAYO | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S SIBAYO; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | TAPAY | 29 | P.S TAPAY | 8: 25000; 9: 30000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S TAPAY
|  |  | CAYLLOMA | TISCO | 30 | P.S TISCO | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S TISCO; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | TUTI | 31 | P.S TUTI | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S TUTI
|  |  | AREQUIPA | VITOR | 32 | C.S VITOR | 8: 30000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del CS VITOR; 22: EJECUTADO
|  |  | CAYLLOMA | YANQUE | 33 | P.S YANQUE | 8: 20000; 9: 25000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S YANQUE; 22: EJECUTADO
| 404 SALUD APLAO | 750000 | LA UNIÓN | ALCA | 34 | C.S ALCA | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S ALCA; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | ANDAGUA | 35 | C.S ANDAGUA | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S ANDAGUA; 22: EJECUTADO
|  |  | CONDESUYOS | ANDARAY | 36 | PS ANDARAY | 8: 20000; 9: 20000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | APLAO | 37 | HOSP. APLAO | 8: 70000; 9: 70000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del HOSP. APLAO; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | AYO | 38 | P.S AYO | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S AYO; 22: EJECUTADO
|  |  | CARAVELI | BELLA UNIÓN | 39 | P.S BELLA UNIÓN | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-10-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | CHACHAS | 40 | P.S CHACHAS | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S CHACHAS; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | CHARCANA | 41 | P.S CHARCANA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESSP.S CHARCANA; 22: EJECUTADO
|  |  | CONDESUYOS | CHICHAS | 42 | P.S CHICHAS | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S CHICHAS; 22: EJECUTADO
|  |  | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 43 | C.S CHUQUIBAMBA | 8: 35000; 9: 35000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S CHUQUIBAMBA; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | COTAHUASI | 44 | C.S COTAHUASI | 8: 35000; 9: 35000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S COTAHUASI; 22: EJECUTADO
|  |  | CONDESUYOS | IRAY | 45 | P.S IRAY | 8: 20000; 9: 20000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S IRAY; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | MACHAGUAY | 46 | P.S MACHAHUAY | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S MACHAHUAY; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | ORCOPAMPA | 47 | C.S ORCOPAMPA | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S ORCOPAMPA; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | PAMPACOLCA | 48 | C.S PAMPACOLCA | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S PAMPACOLCA; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | PAMPAMARCA | 49 | P.S PAMPAMARCA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S PAMPAMARCA; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | PUYCA | 50 | P.S PUYCA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S PUYCA; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | QUECHUALLA | 51 | P.S VELINGA | 8: 20000; 9: 20000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS P.S VELINGA; 22: EJECUTADO
|  |  | CONDESUYOS | SALAMANCA | 52 | P.S PUCUNCHO | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S PUCUNCHO; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | SAYLA | 53 | P.S SAYLA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S SAYLA; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | TAURIA | 54 | P.S TAURIA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S TAURIA; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | TIPAN | 55 | P.S TIPÁN | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S TIPÁN; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | TOMEPAMPA | 56 | P.S TOMEPAMPA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S TOMEPAMPA; 22: EJECUTADO
|  |  | LA UNIÓN | TORO | 57 | P.S TORO | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S TORO; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | UÑON | 58 | P.S UÑÓN | 8: 20000; 9: 20000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del P.S UÑÓN; 22: EJECUTADO
|  |  | CASTILLA | VIRACO | 59 | C.S VIRACO | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del C.S VIRACO; 22: EJECUTADO
|  |  | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 60 | C.S YANAQUIHUA | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 15: 2015-12-01; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S YANAQUIHUA; 22: EJECUTADO
| 403 SALUD CAMANA | 225000 | CARAVELI | ACARI | 61 | C.S ACARI | 8: 30000; 9: 30000; 11: 1; 15: 2015-10-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; 22: EJECUTADO
|  |  | CARAVELI | ATIQUIPA | 62 | P.S ATIQUIPA | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-12-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; 22: EJECUTADO
|  |  | CARAVELI | CAHUACHO | 63 | P.S CAHUACHO | 8: 25000; 9: 25000; 10: 1; 11: 1; 15: 2015-12-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones ; Servicio de mantenimiento correctivo de equipo de radiocomunicaciones; 22: EJECUTADO; 23: ESTA TERMINADO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
|  |  | CAMANA | CAMANA | 64 | HOSPITAL CAMANA | 8: 45000; 9: 45000; 10: 1; 11: 1; 15: 2015-10-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; Servicio de mantenimiento correctivo de equipo de radiocomunicaciones; 22: EJECUTADO; 23: ESTA TERMINADO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
|  |  | CARAVELI | JAQUI | 65 | P.S JAQUI | 8: 25000; 9: 25000; 10: 1; 11: 1; 15: 2015-10-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; Servicio de mantenimiento correctivo de equipo de radiocomunicaciones; 22: EJECUTADO; 23: ESTA TERMINADO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
|  |  | CARAVELI | QUICACHA | 66 | P.S QUICACHA | 8: 25000; 9: 25000; 10: 1; 11: 1; 15: 2015-12-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; Servicio de mantenimiento correctivo de equipo de radiocomunicaciones; 22: EJECUTADO; 23: ESTA TERMINADO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
|  |  | CAMANA | QUILCA | 67 | P.S QUILCA | 8: 25000; 9: 25000; 10: 1; 11: 1; 15: 2015-10-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; Servicio de mantenimiento correctivo de equipo de radiocomunicaciones; 22: EJECUTADO; 23: ESTA TERMINADO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
|  |  | CARAVELI | YAUCA | 68 | P.S YAUCA | 8: 25000; 9: 25000; 10: 1; 11: 1; 15: 2015-10-29; 16: 100%; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones; Servicio de mantenimiento correctivo de equipo de radiocomunicaciones; 22: EJECUTADO; 23: ESTA TERMINADO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
| 400 REGIÓN AREQUIPA SALUD (SALUD GERESA) | 130000 | ISLAY | ISLAY | 69 | C.S MATARANI | 8: 25000; 9: 25000; 11: 1; 15: 2015-11-16; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S MATARANI
|  |  | ISLAY | COCACHACRA | 70 | C.S COCACHACRA | 8: 35000; 9: 35000; 11: 1; 15: 2015-11-16; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S COCACHACRA
|  |  | ISLAY | MOLLENDO | 71 | C.S ALTO INCLAN | 8: 35000; 9: 35000; 11: 1; 15: 2015-11-16; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S ALTO INCLAN
|  |  | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | 72 | C.S LA PUNTA | 8: 35000; 9: 35000; 11: 1; 15: 2015-11-16; 21: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del EESS C.S LA PUNTA
|  | 2120000 |  |  |  |  | 8: 2120000; 10: 6; 11: 72